Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, направленных

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать и утвердить регламент межведомственного взаимодействия между Отделом социальной защиты населения администрации Матвеево-Курганского района и МБУЗ «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО» | I квартал 2019 г. |
| 2. | Получить автотранспорт российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации \* | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО» | до 1 июля 2019 г. |
| 3. | Создать мобильную бригаду в связи с приобретением автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации (далее – мобильная бригада) | МБУ МКР «ЦСО» | II – III кварталы  2019 г. |
| 4. | Разработать и утвердить порядок (правила) доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, подлежащих доставке в медицинские организации | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО»  МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района | II – III кварталы  2019 г. |
| 5. | Информировать население об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО»  МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района (по согласованию) | 1 июля 2019 г. –  1 декабря 2024 г. |
| 6. | Обеспечивать деятельность созданной мобильной бригады | МБУ МКР «ЦСО» | 1 октября 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| 7. | Выявлять лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, подлежащих доставке в медицинские организации | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО»  МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района (по согласованию) | 1 октября 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| 8. | Организовывать доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Матвеево-Курганского района, в медицинские организации | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО» | 1 октября 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| 9. | Проводить дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности | ОСЗН Матвеево-Курганского района  МБУ МКР «ЦСО»  МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района (по согласованию | 1 января 2020 г. –  1 декабря 2024 г. |